热海大办〔2019〕45号

海南热带海洋学院办公室

关于印发《海南热带海洋学院科研项目管理

办法（试行）》的通知

五指山校区管理办公室、各二级学院，各处、室、馆和中心：

《海南热带海洋学院科研项目管理办法（试行）》已经2019年4月18日学校党委会第11次会议讨论通过，现予以印发执行。

海南热带海洋学院办公室

2019年4月23日

海南热带海洋学院科研项目管理办法

（试行）

第一章  总 则

第一条  为进一步规范和加强学校科研项目管理，保障科研项目实施质量，维护项目各方合法权益，充分调动科研人员积极性和创造性，积极争取各类科研项目，促进学校科研工作科学化、规范化、制度化管理，提高科研项目完成质量，促进学校科研创新能力和学术水平的提高，加强高层次人才的培养。根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于加快科技创新的实施意见》（琼发〔2017〕12号）、《关于进一步完善海南省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（琼办发〔2017〕16号）、《关于进一步优化省级财政科技计划项目和资金管理的通知》（琼科〔2019〕45号）等文件精神和要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所指科研项目分纵向科研项目、横向科研项目。纵向科研项目是指以海南热带海洋学院名义获得的中央或地方财政资金设立的常规性科研项目、政府间国际合作科研项目。横向科研项目是指中央（地方）政府部门及企事业单位支付的委托性（临时性）项目及合同项目，具体包括除国家纵向科技计划项目以外签订的技术开发、技术服务、技术咨询、管理决策、软件开发等委托（合同）项目，由承担单位转拨海南热带海洋学院的子课题或者外协经费，一般也按横向项目对待。地方财政经费支付的委托性（临时性）项目按照横向项目管理。

各类科研项目管理执行项目主管（下达）单位相应科研项目管理办法，若项目主管（下达）单位无具体管理办法，依照本办法执行。

第二章  管理职责

第三条  科研项目管理坚持申请立项与过程管理并重、服务支持与管理监督并重的原则，建立健全过程管理制度，切实保障科研活动顺利开展。

第四条  学校是科研项目管理的责任主体，科研项目管理由学校统筹领导，相关部门分工负责，建立学校、项目所在二级单位和项目负责人三级责任制，构建多部门协同、分级管理的“统一领导、协同合作、责任到人”的管理机制。

第五条  科学研究与技术开发处（以下简称科技处）负责项目管理、合同管理和经费预算管理，核定科研经费的类型，科研项目间接费用（或管理费）的核定，科研项目结题信息的管理，会同财务部门做好科研项目经费的管理、审核、监督工作，配合有关部门的监督、检查和审计等。

计划财务处（以下简称计财处）负责科研经费的财务管理和会计核算工作，负责项目到帐经费的核算，审查经费开支的合法性和手续的完整性，经费的分类统计，协助项目负责人进行经费查询、经费决算等工作，配合有关部门的监督、检查和审计。

审计部门负责科研经费的审计工作。审计部门根据各类科研项目的研究周期、任务要求和研究特点，有计划地开展科研项目全过程监督检查，对重大科研项目要实行全过程的跟踪审计，加强预警和防范，提高监管能力。

第六条  项目所在二级单位对科研项目负有组织、协调、监管和经费审批责任，对项目过程管理的各个环节均要履行审核、监督职能，确保项目信息真实、准确，监督项目顺利实施。

第七条  科研项目实行项目负责人负责制，项目负责人对项目的实施、完成负有直接责任，对经费使用的真实性、规范性、安全性和有效性负责。

第三章  项目申报与立项

第八条  对申报纵向科研项目，科技处及时将项目来源单位申报通知及相关工作安排上网公布。各二级单位根据申报要求，积极组织相关科研人员及团队申报，并进行专家预审。科技处对各二级单位申报项目进行审核把关，杜绝重复申报，汇总后统一报出，并做好申报资料归档工作。其中限额申报项目，二级单位应组织本单位学术委员会评审、公示报送科技处。科技处组织学校学术委员会进行评审、公示，经主管校领导审批后，统一报项目主管单位。

第九条  对校级各类项目的申报，各二级单位应根据申报要求，积极组织相关科研人员及团队申报，经二级学院预审后报送科技处。科技处组织学校学术委员会进行评审、公示，经主管校领导审批后，下达立项通知文件。

第十条  对校级人才科研启动项目，引进高层次人才从到校工作之日起2年内（逾期未申请者视为自动放弃），以科研项目形式提出科研启动专项申请，二级单位签署意见后，由人事处确认其资格和资助标准，科技处组织专家进行评审，报学校学术委员会研究审批，最后由申请者签订科研启动任务书。

第十一条  横向科研项目申报应由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章；委托方为自然人的，由该自然人签字、提供有效证件、注明住所地。

我校横向科研项目合同，一律以“海南热带海洋学院”的名义，由校长或校长授权的代表人与项目委托方签订，并加盖海南热带海洋学院公章或海南热带海洋学院合同专用章。

第十二条  项目负责人组织项目申报时必须向所有项目组成员出示项目申报书有关分工任务，获得同意后方可申报。所有项目组成员均有责任和义务完成项目申报书所描述的分工任务。项目工作所产生的绩效以及涉及到项目组成员的权益分配，项目负责人应本着实事求是、充分沟通的原则制定分配方案，经二级单位公示无异议后方可执行。分配方案需报科技处备案。

第十三条  二级单位在报送申报项目之前，必须完成对相关申报信息的审核。除项目来源单位规定的资格要求外，有下列情形之一者不能作为项目负责人申请项目：

（一）近三年内有学术不端问题被查处的；

（二）近三年内所承担的项目给学校声誉造成不良影响或经济损失的；

（三）近三年内无正当理由不接受上级有关部门或学校检查、审计的；

（四）无正当理由不按期提交结题的；

（五）项目来源单位认定存在问题不能申报的。

第十四条  科技处负责指导和协助科研人员科学规范地做好项目申请书、合同等编制和签订工作，完善和规范项目推荐申报程序，审核材料的真实性，提高申报项目的质量，对项目申请的实施计划、知识产权归属、成果形式、违约责任、合作单位等事项进行指导和审核，同时提供知识产权规划与保护等相关事项的服务与咨询。计划财务处指导和参与项目经费预算编制并完成预算审核。

第十五条  加强合作（外协）项目的审核把关。学校根据项目研究任务目标的需要，加强对合作（协议）真实性、可行性和合规性的审核。凡有合作单位的项目，项目负责人应按有关要求签订合作协议，明确合作人员、任务、经费分配和成果归属。项目所在二级单位负责对合作的真实性、可行性进行审查。科技处负责对合同规范性、合法性及知识产权归属进行审核。严格防止虚假资源匹配和虚假合作，严禁利用科研项目和国有资产为参与科研项目的个人及其亲属谋取利益，坚决杜绝假借合作名义骗取国家和社会资源。

第四章  过程管理

第十六条  项目立项。纵向科研项目、校级专项及人才科研启动项目的立项以项目来源单位正式文件、项目任务书或合同（以下简称合同）等为主要依据。项目负责人根据项目下达单位要求编写任务书或合同，编制经费预算。科技处要加强合同管理，负责审查合同规范性、合法性、知识产权归属和保密责任等。

第十七条  横向科研项目合同在订立前，项目负责人与委托方共同协商拟定合同初稿，二级学院负责人签字后报科技处审核；经科技处同意后，合同书方可按程序申请盖章。项目负责人在申请横向科研项目时必须及时将项目相关材料（申请书、合同书/协议书/任务书或批准文件等原件）提交至科技处审核并存档备案，经费到达学校账户后，项目方可立项。未提供登记存档备案的横向科研项目，科技处将不受理后续管理，也不认定其为横向科研项目。横向科研项目的订立、变更和解除一律采用书面形式。

第十八条  项目经费拨款。项目经费到账后，项目负责人根据项目批准或者合同约定的对项目的经费进行预算并报送科技处审核确认后，由科技处办理拨款手续，并将项目立项信息及经费到账情况录入科研管理系统，将经费卡及时发放给项目负责人，科研项目经费支出按相关规定执行。合作（外协）研发应做好外协费的预算。项目外协费的拨付按照学校科研经费管理的相关规定执行。

第十九条  中期检查。对于重大重点科研项目，科技处根据项目来源单位要求对项目进度和完成质量等进行中期检查，并将中期检查情况报送项目来源单位；对于一般科研项目科技处做抽查。

中期检查的主要内容：

（一）检查项目是否按研究计划实施，研究进度是否符合计划要求，中期成果与预期目标是否一致；

（二）检查项目年度经费的使用情况；

（三）检查项目是否按立项部门的其他有关规定执行。

发现以下情况之一的，科技处可根据立项部门和学校的有关规定对项目做出整改、中止、撤项的处理，报相关立项部门批准。有绩效支出的不受理绩效申请。

（一）项目负责人不按时填报年度进展报告和提交阶段性成果的；

（二）项目下达后半年内未开展研究工作的；

（三）未经批准擅自更改项目研究内容的；

（四）项目负责人因特殊原因（出国、病休等）不能进行正常研究的。

第二十条  研究计划与合同变更。纵向项目研究计划与合同一经批复应认真履行，任务目标原则上不予调整，确需调整并符合项目来源单位规定的，应依据相关管理要求履行审批程序。对于涉及项目实施过程中研究目标、研究内容、研究进度和执行期、预期成果、负责人等重大事项的变更，由项目组提出申请，科技处组织专家审核后，报送项目来源单位审批。

横向科研项目签订后，具有法律约束力。我校项目承担部门负责组织实施，项目负责人承担履行合同的直接责任；项目负责人不得随意更换，项目负责人若遇特殊情况可能影响合同进度的，经所在二级单位批准，可由项目负责人安排合适人选负责继续履行合同，或经委托方书面同意后更换项目负责人，报科技处备案。

项目负责人在项目执行期间，调离本校或出国2年以上（含2年），必须把所负责项目的进展情况、图纸、资料、经费使用情况等全部移交清楚，经科技处同意，方可办理离校手续。

第二十一条  项目审计。按照国家有关规定和上级主管部门指导意见以及学校事业需求，由学校审计部门对需开展审计的科研项目依法审查其经费预算执行情况、经费开支情况等。项目所在二级单位和项目组必须根据要求接受和配合学校及上级部门的审计，准确、及时提供相关资料。

第二十二条  项目保密和知识产权管理。涉密项目应严格执行国家和学校相关保密规定，对于泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的，依法追究其法律责任。项目成果的专利权和著作权属于学校，除学校与外单位已签订的合同或协议有明确约定外，原则上学校应作为唯一申请人或第一申请人对专利权或著作权进行申请和登记。

第五章  结题与验收

第二十三条  项目负责人应根据项目来源单位要求按时申请结题验收，并按要求准备相关材料。科技处要及时组织项目负责人做好课题验收准备，认真审核验收材料，协助办理申请专利、成果鉴定等手续，保证按期完成结题验收工作。计划财务处负责协助做好科研经费的决算，办理结账手续。审计部门负责科研经费结题使用情况的审计。

第二十四条  项目无法完成时，项目负责人或项目所在二级单位提出申请终止或更换项目负责人，由学校向项目来源单位申请，获得批准后生效。如终止项目，应及时完成财务决算和审计，项目经费按有关规定处理，项目负责人承担项目终止所产生的相应责任。因故不能按期完成的项目，项目负责人必须提前三个月向科技处申请延期，经科技处、学校主管领导同意后报请立项单位审批。

第二十五条  项目组成员发表的相关论文、著作、研究报告等成果应按项目来源单位的管理规定及合同（任务书）约定的要求进行标注，否则不能作为结题验收依据。

第二十六条  项目档案管理。科技处应做好项目完整的审批文件和技术资料归档工作，包括申报材料、立项资料、中期检查资料、技术资料、结题材料等。项目所在二级单位和项目负责人应配合科技处完成项目档案管理工作，确保科研项目资料档案的完整性、准确性和系统性。

第二十七条  对于科研项目研发过程中的违规行为，学校根据相关文件规定视情节轻重给予约谈警示、通报批评、暂停项目执行、责令整改、终止项目执行、项目拨款和限制项目申报资格等处理。

第六章  附  则

第二十八条  为鼓励学校科研人员申报科研项目,以我校为主持（第一）单位获得的省部级（含省部级）以上立项的纵向项目，立项部门（文件）有配套要求的原则上按规定给予配套。

第二十九条  各级各类科研项目研究所取得的科研成果（包括论著、专利、软件等）属职务内成果，其知识产权归学校所有；项目合同中另有特殊约定者，按合同约定执行。

第三十条  本办法与项目主管（来源、立项）单位管理规定不一致的，执行项目来源单位管理规定。校级专项、校级人才科研启动项目等按本办法执行，原《琼州学院纵向计划科研项目管理暂行办法》的通知（琼院办〔2007〕9号）同时废止。

第三十一条  本办法自公布之日起实施，由科技处负责解释。

抄送：校领导，校属党群各部门。

海南热带海洋学院办公室                   2019年4月25日印发