附件1

海南省应急科技攻关项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为快速响应突发应急公共事件和省委、省政府决议或省领导批示的应急任务，提升突发应急公共事件中的科技支撑作用，完成省委、省政府决议或省领导批示的应急任务，充分发挥科研单位在协同创新中的优势，规范应急科技攻关项目的管理，根据《海南省财政科技计划项目管理办法》（琼科〔2018〕48号）和《海南省财政科技计划项目经费管理办法》（琼财教〔2018〕117号），结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的应急科技攻关项目是指应对突发应急公共事件需要，迅速完成省委、省政府决议或省领导批示的应急任务，以省级财政科技经费支持，由省科学技术厅组织具备条件的单位在一定时限内进行科技攻关而设立的项目。

本办法所称的应急工作是指突发应急公共事件和省委、省政府决议或省领导批示的应急任务。

第三条 应急科技攻关项目坚持问题导向、需求导向、目标导向和服务导向，以成果的共享共用、提升应急响应能力为目标，紧扣实际短板，聚焦应急工作的科技需求，提供科学可靠、指导实践、落地生效的针对性技术支撑。

第二章  项目征集

第四条 省科学技术厅根据突发应急事件科技需求和省委、省政府决议或省领导批示的应急任务，研究提出应急科技攻关项目，选择定向择优的方式征集项目。

第五条 省科学技术厅应及时发布应急科技攻关项目定向申报指南，项目征集时间不少于3天。

省科学技术厅根据应急工作的需求，对我省具备相应科研条件的单位进行评估后确定项目申报单位。

项目申报指南应明确项目申报单位、研究方向、申报要求、申报方式等内容。

第六条 应急科技攻关项目的实施周期，根据应急工作的紧急程度和应急工作的科技任务量等情况综合确定。

第三章  项目的申报与受理

第七条 省科学技术厅按项目申报指南要求启动项目申报工作，项目申报单位通过海南省科技业务综合管理系统填报申报书；项目申报纸质材料报省科学技术厅相关业务处室。项目申报书可简化填报内容，纸质材料可后续送达。

第八条 项目要求：

（一）项目突出结果导向和应急需求，服务应急工作的科技需求。

（二）项目负责人不受承担的省级科技计划在研项目数量限制；但在同一批次应急项目申报中，同一科研人员作为负责人限定申报1个项目。

（三）每个项目申报单位，在同一批次项目申报中，推荐申报的项目不超过3个。

第四章  项目的评审与立项

第九条 省科学技术厅组织或委托专业服务机构开展立项评审工作，采取定向择优方式组织立项。

第十条 项目立项实行专家评审和决策相结合的方式。项目立项主要程序包括：专家评审、决策、公示、项目下达和经费拨付。

第十一条 省科学技术厅组织或委托专业服务机构对项目内容是否符合应急科技攻关项目管理规定和申报指南要求，是否存在重复申报以及项目申报单位及项目负责人信用记录等进行审查。

第十二条 专家评审可选择通讯评审或会议评审等方式。

专家组成员按照海南省科学技术厅关于印发《海南省科技专家库管理暂行办法》的通知（琼科规〔2019〕4号）遴选。

第十三条 省科学技术厅根据突发应急事件的特点和省委、省政府决议或省领导批示的应急任务的紧急程度，结合专家意见按决策程序形成拟立项意见。

第十四条 省科学技术厅对拟立项项目在省科学技术厅门户网站上进行公示，公示期不少于3天，公示无异议，予以立项，并拨付经费。

根据应急工作的紧急程度，如遇到突发应急事件等，可不经公示，予以立项，并拨付经费。立项后，在省科学技术厅门户网站上进行公告。

第五章  实施与管理

第十五条 项目实行合同制管理。项目承担单位应在立项文件下达后，在海南省科技业务综合管理系统填报项目任务书。项目任务书纸质材料可后续送达。

第十六条 项目任务书以项目申报书和专家评审意见为依据，突出服务应急工作的科技需求导向，明确项目实施内容、考核指标等内容。

第十七条 项目承担单位应根据项目任务书确定的目标和内容，开展相关科技攻关工作。应急科技攻关项目的成果实行共享共用，相关数据和资料必须按照有关规定开放共享，及时提供给参与应对应急工作的单位和个人无偿使用。

第十八条 项目实施中，赋予科技人员的决策权。在研究方向不变，不降低考核指标的前提下，可自主调整研究方案、技术路线、研究团队等。在总预算不变的情况下，科技人员可根据科研活动的实际需要调整直接费用除设备费以外的全部科目支出数额及比例。按有关要求经审批和公示的调整事项，作为项目验收、评估评审的依据。

第十九条 项目成果不按要求实行开放共享的，不及时提供给参与应对应急工作的单位和个人无偿使用的，省科学技术厅可强制执行项目终止。

第二十条 省科学技术厅强制终止或验收不通过的项目，省科学技术厅将对相关单位或责任人进行通报，由省科学技术厅委托会计师事务所对项目进行经费清算，财政经费结余部分和使用不合理经费按原渠道退回财政；取消项目承担单位（专指项目承担单位为企业法人的）和项目负责人三年内承担省级财政科技计划项目资格；对涉及违法的，移交司法机关处理。

第二十一条 应急科技攻关项目研究内容中，涉及高致病性病原微生物、伦理道德、人类遗传资源研究等国家有特殊规定内容的，在项目执行过程必须严格遵守国家和有关部委的相关规定和要求。

第六章  项目验收

第二十二条 项目承担单位应当在项目实施期限届满后3个月内，主动提交书面验收申请并将相关验收材料报省科学技术厅。无正当理由、未经审批同意而逾期不提交验收申请的项目，按照验收不通过处理。项目完成，可申请提前验收。

第二十三条 省科学技术厅或受委托的专业服务机构应根据应急科技攻关项目特点，组织项目验收专家组进行验收。

第二十四条 项目验收专家组一般由技术专家、财务专家和管理专家等不少于5名的单数专家共同组成，执行回避制度。专家组成员按照海南省科学技术厅关于印发《海南省科技专家库管理暂行办法》的通知（琼科规〔2019〕4号）遴选。

第二十五条 项目验收专家组应充分考虑应急科技攻关项目特点，结合项目研究内容实施情况，评价在响应应急工作中的科技贡献等情况，选取通讯评审或会议评审等多种方式组织验收，按照通过验收、不通过验收两种情况形成验收结论。

（一）按期保质完成项目任务书确定的目标和任务，为通过验收；

（二）未完成项目任务书确定的主要目标和任务，或在应急工作中不按要求实行成果共享共用的，按不通过验收处理。

第二十六条 项目承担单位提供的验收文件、资料、数据存在弄虚作假，或未按相关要求报批重大调整事项，或不配合验收工作的，按不通过验收处理。

第二十七条 验收时，应对项目承担单位的财政资金使用情况同时进行验收。出现项目重要财务资料缺失，违反相关财务管理规定，或未按相关要求报批经费调整等事项，按不通过验收处理。

第七章  监督与处罚

第二十八条 省科学技术厅对项目的实施和完成情况进行监督检查，会同省财政厅加强项目经费管理与监督检查。

第二十九条 监督检查的主要对象是应急科技攻关计划项目和经费主管部门及其相关工作人员，项目承担单位、项目负责人和项目管理人员等，监督检查结果纳入省级科技计划信用记录。

第三十条 省科技计划项目的管理监督和惩戒贯穿项目管理全过程，省科学技术厅根据情况对违反项目管理规定的项目单位和项目负责人进行处理，处理结果予以通报或公布，并纳入省科技计划管理信用记录。涉嫌违法、违纪的，移交司法机关和纪检监察部门。

第三十一条 项目和经费主管部门及其相关工作人员在项目管理过程中，应严格按照国家及省的法律法规、履行工作职责。涉嫌违法、违纪的，移交司法机关和纪检监察部门。

第八章  附则

第三十二条 本办法由海南省科学技术厅负责解释。

第三十三条 本办法自发布之日起施行，未尽事项遵照《海南省财政科技计划项目管理办法》（琼科〔2018〕48号）、《海南省财政科技计划项目经费管理办法》（琼财教〔2018〕117号）等省级科技项目管理办法执行。