热海大办〔2024〕5号

- 海南热带海洋学院党政办公室

- 关于印发《海南热带海洋学院人才科研启动

- 项目管理办法》的通知

各部门、各单位：

《海南热带海洋学院人才科研启动项目管理办法》已经学校一届党委第27次常委会会议审议通过，现予印发执行。

海南热带海洋学院党政办公室

2024年2月26日

海南热带海洋学院人才科研启动项目管理办法

第一章  总则

第一条  为做好人才引进服务工作，保证引进人才顺利开展科研工作，规范科研启动专项经费管理，提高经费使用效益，特制定人才科研启动项目管理办法。

第二条  人才科研启动项目是指学校引进的人才并已明确了科研启动资金用于资助其启动科研工作的专门项目。

第二章 项目申报与立项

第三条  人才科研启动项目实行申报制，每年集中受理申报1次，申报对象以人事处提供的名单为准。人才科研启动项目研究期限一般为3年，如与学校签订工作协议以协议时间期限为准。原则上两年内不申报科研启动项目，学校将取消资助（时间从到岗下一年算起）。

第四条  人才科研启动项目立项流程按照人事处确认资助标准、二级学院审核并签署意见、科研管理部门审定、公示立项。

第三章 项目的管理

第五条  项目实行项目负责人负责制，项目立项后，项目负责人须签订任务书。项目负责人不得擅自更改项目名称和项目研究内容和方向。如遇特殊情况须变更项目名称、或改变研究内容和方向的，变更项目研究成果的，延长项目研究期限的，须由项目负责人向所在学院（单位）提出申请，经审核同意后，报科研管理部门审批。

第六条  人才科研启动项目的预期成果根据其与学校签订的协议（合同）确定，协议（合同）中没有拟定（或明确）科研任务的或未签订协议（合同的），预期成果根据职称高低确定，具体详情见附件1。

第七条  科研管理部门每年将开展项目年度检查工作，重点检查项目是否按计划实施、项目成果与预期目标是否一致、经费使用是否符合规定等。项目负责人每年须填报《科研项目年度检查报告书》，未能按时提交《科研项目年度检查报告书》以及自立项第二年起没有实际科研成果的将暂停拨付经费。

第八条  人才科研启动项目结项由科研管理部门集中受理结题，项目负责人按要求提交结题材料，包括项目终结报告书、财务决算表、项目任务书、项目结题成果、项目执行过程中经费调剂和项目变更申请表等。由科研管理部门审核通过后组织专家评审。

第九条  获得资助的项目，成果发表、出版时，必须标注“海南热带海洋学院人才科研启动项目”及项目编号，未标注者不得作为结题验收成果。

第十条  项目执行期间，项目负责人因调离学校或其他原因不能继续执行任务时，项目负责人须提前3个月向科研管理部门提交书面说明申请项目终止，并退回已拨付经费，报科研管理部门、人事处审批。

第十一条  科研管理部门对超期未能提供结题材料，或已提交结题材料但因结题成果不符合任务书要求等原因未能通过结题评审的项目进行撤项处理，记入科研诚信失信行为档案（查询披露期限为3年，从撤项之日算起），并报相关管理部门和二级单位，可作为评奖评优依据。

第十二条  撤项结果将作全校通报。自撤项之日起，项目主持人三年内不得申报任何校级科研项目以及限项申报项目，申报其他科研项目时，科研管理部门将对其严格把关。

第十三条  获得科研启动资助的项目负责人须在满足申报条件下每年至少申报一项国家级项目和一项省级项目（不能重复申报）。

第四章 经费资助与管理

第十四条  人才科研启动经费按照“总额控制、分年预算，年度经费不得结转”的原则，实行经费预算制管理。申请人根据开展科研工作的实际需求，提出人才科研启动经费申请及预算，并对经费使用的合理性、真实性和有效性承担责任。

第十五条  科研启动项目经费专款专用，只得用于与科研活动相关的直接经费支出，不得用于间接费用支出。项目负责人按各项经费支出范围支配和使用项目经费，经费开支范围包括：业务费、劳务费、设备费。其中：

（一）业务费（自然科学类）：是指项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

业务费（人文社科类）：指在项目实施过程中购置图书、收集资料、复印翻拍、检索文献、采集数据、翻译资料、印刷出版、会议/差旅/国际合作与交流等费用，以及其他相关支出。

（二）设备费：指在课题实施过程中购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用。其开支应当与课题研究密切相关，严格控制设备购置，鼓励共享、租赁以及对现有设备进行升级。不得列支与课题研究目标无关或关联性不强的开支项目，如：购置文件柜、书柜、桌椅等办公家具。

（三）劳务费：指在课题实施过程中支付给参与课题研究的学生和科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。劳务费的支出比例不超过项目总经费的30%。

第十六条  科研启动经费使用期限为5年。项目执行期间，因不可抗力或政策性因素，导致项目不能继续研究而被撤销或中止的科研启动项目，将停止拨款，并收回已拨经费的剩余部分。

第十七条  项目负责人不配合验收工作，提供的主要验收文件、资料、数据存在严重缺失或者弄虚作假，导致项目被撤销的，追缴经费结余部分和使用不合理经费部分。

第十八条  科研启动经费不能用于长期（超过2周）外出研修及出国访学，不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出，不得开支罚款、捐赠、赞助、投资、利息等。

第五章  附则

第十九条  本办法自印发之日起执行。如其他办法与本办法冲突，以本办法为准。

第二十条  本办法由科学技术处、人文社科处、人事处负责解释。

附件1

科研启动项目的预期成果要求（自然科学）

| 序号 | 类型 职称 | 正高 | 副高 | 讲师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 | 主持申报获1项国家级科研项目；或总到账经费60万元以上 | 主持申报获1项部级或1项省级重点项目以上的科研项目；或总到账经费30万元以上 | 主持申报获1项省级专项项目或2项省级自然基金项目；或总到账经费15万元以上 |
| 2 | 论文 | 以第一单位、第一作者或通讯作者发表高水平学术论文不少于6篇，其中被SCI收录不少于3篇或被EI全文收录不少于4篇 | 以第一单位、第一作者或通讯作者发表高水平学术论文不少于4篇，其中被SCI收录不少于2篇或被EI全文收录不少于3篇 | 以第一单位、第一作者或通讯作者发表高水平学术论文不少于2篇，其中被SCI收录不少于1篇或被EI全文收录不少于2篇 |
| 3 | 著作 | 出版20万字本学科领域、且经同行专家评审认定的专著（如系合著，本人撰写不少于20万字） | 出版15万字本学科领域、且经同行专家评审认定的专著（如系合著，本人撰写不少于15万字） | 出版10万字本学科领域、且经同行专家评审认定的专著（如系合著，本人撰写不少于10万字） |
| 4 | 专利 | 获授权3项发明专利 | 获授权2项发明专利 | 获授权1项发明专利 |
| 5 | 奖励 | 获得省部级或以上科研奖励（获一等奖的，我校单位列前三名，个人列前三名；获二等奖的，我校单位列前二名，个人列前二名；获三等奖的，我校单位列第一名，个人列第一名；） |  |  |
| 6 | 说明 | 1.论文或专利二者之间可相互代替，其中1篇SCI 等同于1项发明专利； 2.任意完成符合要求的1-5类中的2类成果（项目和论文必选1项）即可认定完成研究任务。 3.所获科研成果时间可从引进人才协议签订之日算起，成果发表、出版时必须按要求标注。 |  |  |

科研启动项目的预期成果要求（人文社科）

| 序号 | 类型 职称 | 正高 | 副高 | 讲师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 | 主持申报获1项国家级项目；或总到账经费15万元以上 | 主持申报获1项部级以上的科研项目；或总到账经费10万元以上 | 主持申报获1项省级重点以上科研项目或2项省级社科项目；或总到账经费5万元以上 |
| 2 | 论文 | 以第一单位、第一作者发表高水平学术论文不少于4篇，其中1篇被SSCI或A＆HCI收录；或2篇被CSSCI收录；或中文核心期刊4篇。 | 以第一单位、第一作者发表高水平学术论文不少于3篇，其中1篇被SSCI或A＆HCI收录；或1篇被CSSCI收录；或中文核心期刊3篇。 | 以第一单位、第一作者发表高水平学术论文不少于2篇，其中1篇被SSCI或A＆HCI收录；或1篇被CSSCI收录；或中文核心期刊2篇。 |
| 3 | 著作 | 出版25万字本学科领域、且经同行专家评审认定的专著（如系合著，本人撰写不少于25万字） | 出版20万字本学科领域、且经同行专家评审认定的专著（如系合著，本人撰写不少于20万字） | 出版15万字本学科领域、且经同行专家评审认定的专著（如系合著，本人撰写不少于15万字） |
| 4 | 奖励/成果转化 | 作为第一完成人并以我校名义获得的省级及以上社科优秀成果奖；或获得省部级或以上科研奖励（获一等奖的，我校单位列前三名，个人列前三名；获二等奖的，我校单位列前二名，个人列前二名；获三等奖的，我校单位列第一名，个人列第一名）；或研究、咨询报告获得省领导批示或获政府单位（厅级及以上）采纳应用（须出具有关证明材料） |  |  |
| 5 | 说明 | 1.任意完成符合要求的1-4类中的2类成果（项目和论文必选1项）即可认定完成研究任务。 2.被《新华文摘》论点摘编的文章或被《人民日报》、《光明日报》理论版刊发的文章；被《人大复印资料》全文复印的文章等同一篇CSSCI收录文章。 3.根据《中共海南热带海洋学院委员会深化新时代思想政治理论课改革创新实施方案》（热海大办〔2020〕111 号）文件精神，我校思政课专任教师在《中国社会科学报》、全国高校思想政治工作网、学习强国等中央媒体，海南日报等省委党报发表的理论文章，每发表2000字以上论文（理论文章）1篇，视为同等于北大核心期刊论文1篇。 4.所获科研成果时间可从引进人才协议签订之日算起，成果发表、出版时必须按要求标注。 |  |  |

项目编号：

海南热带海洋学院

科研项目年度检查报告书

项目名称：

项目类别：

项目负责人：

所在单位：

联系电话：

起止年限：

填表时间：

科研管理部门制

二○二四年

填 写 说 明

1、此表适用校级人才启动项目的年度检查。校级人才启动项目需每年进行年度检查，该检查将作为下一年度经费拨付的重要依据。

2、项目负责人须如实填写本表各项内容，项目资助经费按项目立项通知资助额度填写，各表不够可加页，

3、报告书纸质版一式一份，A4纸双面打印，左侧装订，纸质版经所在单位审核盖章后，连同电子版报学校科研管理部门。

4、项目实施过程中，如有重要事项变更，一律实行报批制度。

一、基本情况

| 预期研究成果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划完成时间 |  |  |  |  |  |
| 项目资助经费（万元） |  | 累计支出经费（万元） |  | 下一年度预算（万元） |  |
| 研究工作进展情况（项目研究进展情况；研究经费的使用情况；已取得的阶段性成果；下一阶段研究计划；项目实施过程中存在的问题以及解决问题的方法；能否按时完成研究计划，推迟或终止研究工作的原因等） |  |  |  |  |  |

注：可另加页。

二、阶段性成果

| 阶段性成果 |  | 著作（部） |  |  | 论文（篇） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 研究报告（篇） |  |  | 其他 |  |
| 序号 | 成果名称 |  | 成果形式 | 作者 | 刊物年期、出版社和 出版日期、使用单位 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

三、所在学院（单位）意见

公 章 年 月 日

四、学校科研管理部门意见

公 章 年 月 日

注：后附1. 成果复印件；2. 经费使用卡复印

抄送：校领导，各二级单位党组织。

海南热带海洋学院党政办公室               2024年2月27日印发